软件工程实验报告

实验三   软件项目解决方案及项目计划

班级：____120303701  __

学号：___12303070250___

姓名：______黄彬_______

重庆理工大学 计算机科学与工程学院

目录

1 项目概述

2 系统解决方案设计

3 核心问题解决方案

4 项目开发工作量估算

5 项目开发计划

6 项目风险与保障措施

7 结论

1 项目概述

健身房会员管理系统是面向健身房日常运营场景的信息管理系统，主要服务对象包括前台工作人员、门店管理人员和系统管理员。系统拟对会员建档、办卡缴费、到店签到、续费提醒、经营统计等业务进行统一管理，用信息化方式替代纸质登记、分散表格和人工统计。

根据前期问题定义与可行性研究，当前业务中存在会员信息分散、签到记录不完整、到期提醒滞后、经营数据统计不及时、人工操作容易出错等问题。实验三在实验二分析结果基础上，进一步给出系统硬件、网络、信息安全、核心业务处理方案，并进行开发工作量估算与五个月项目计划设计。

| 用户角色 | 主要职责 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 前台工作人员 | 办理会员业务并维护基础数据 | 新会员登记、办卡缴费、签到确认、续费提醒 |
| 门店管理人员 | 掌握经营情况并进行业务决策 | 查看会员规模、收入统计、活跃度、续费情况 |
| 系统管理员 | 维护系统运行环境和权限配置 | 账号管理、权限分配、数据备份、日志检查 |

2 系统解决方案设计

2.1 硬件解决方案

系统采用小型门店适用的 B/S 架构部署方式。前台通过普通办公电脑或平板浏览器访问系统，管理端通过内网或安全公网入口访问。后端可部署在云服务器，也可部署在门店本地服务器；考虑课程实验和中小型健身房成本，推荐采用云服务器加门店终端的轻量方案。

| 硬件类别 | 建议配置 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用/数据库服务器 | 2 核 CPU、4GB 内存、80GB SSD，可扩展云盘 | 部署 Web 服务、数据库、备份任务，支撑 1-3 家门店初期运行 |
| 前台终端 | Windows 办公电脑或平板，浏览器访问 | 会员登记、办卡缴费、签到确认和查询 |
| 签到设备 | 二维码扫码器或会员卡读卡器，可保留手机号手工签到 | 提升签到效率，设备异常时仍可人工录入 |
| 网络设备 | 千兆路由器、交换机、稳定宽带 | 保障前台终端与云端服务稳定连接 |
| 备份设备 | 云备份空间或移动硬盘 | 保存数据库备份、导出报表和系统日志 |

2.2 软件与部署方案

系统软件建议采用分层结构：表现层负责页面交互，业务层处理会员、缴费、签到、提醒和统计逻辑，数据层负责会员档案、会员卡、缴费记录、签到记录、用户权限和日志等数据的持久化。数据库采用关系型数据库，便于保证交易记录一致性和后续统计查询。

| 层次 | 主要内容 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | 前台业务页面、管理统计页面、系统设置页面 | 界面简洁，常用操作入口明显，支持按手机号/卡号快速检索 |
| 业务层 | 会员建档、办卡缴费、签到、续费提醒、统计分析 | 业务规则集中处理，避免重复录入和状态不一致 |
| 数据层 | 会员表、会员卡表、缴费表、签到表、用户表、日志表 | 设置主键、唯一约束和必要索引，保证查询效率和数据准确性 |
| 支撑层 | 备份、权限、日志、异常告警 | 保障系统稳定运行，便于问题追踪与恢复 |

2.3 网络设计

系统网络结构以稳定、低成本和易维护为原则。门店内前台终端、扫码器和管理电脑接入同一局域网，再通过宽带访问云端服务。云端服务器开放 HTTPS 服务端口，数据库不直接暴露到公网。若采用本地服务器，则前台终端通过内网访问，本地服务器定时向云端或外部存储同步备份。

| 网络环节 | 设计方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 门店局域网 | 前台电脑、管理电脑、扫码设备接入路由器/交换机 | 保证签到和办卡操作在门店内快速完成 |
| 外网访问 | 通过 HTTPS 访问云端系统 | 防止账号、会员资料和缴费数据明文传输 |
| 数据库访问 | 仅允许应用服务器内网访问数据库 | 降低数据库被直接攻击的风险 |
| 备份链路 | 每日自动备份到云存储或异地空间 | 防止设备损坏、误操作导致数据丢失 |

2.4 信息安全方案

（身份认证）系统登录采用账号密码认证，关键岗位账号由管理员统一创建，离职人员账号及时停用。

（权限控制）按前台、管理人员、系统管理员设置角色权限，前台只能办理业务和查询必要信息，管理人员可查看统计报表，管理员负责系统配置。

（数据保护）会员手机号、身份证号等敏感字段限制展示范围，数据库定期备份，重要操作写入日志。

（传输安全）系统部署启用 HTTPS，避免会员资料、缴费数据和登录凭据在传输过程中泄露。

（应急恢复）制定数据备份与恢复流程，发生误删、服务器故障或网络中断时可按最近备份恢复。

3 核心问题解决方案

本系统的核心问题不是单纯录入数据，而是要让会员生命周期、缴费有效期、签到记录和经营统计保持一致。针对实验二提出的业务痛点，给出如下解决方案。

| 核心问题 | 解决方案 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 会员信息分散 | 建立统一会员档案，以手机号或会员号作为唯一检索入口，会员卡、缴费、签到记录关联会员档案 | 减少重复录入，保证基础信息一致 |
| 办卡缴费效率低 | 设计标准办卡流程：录入资料、选择会员类型、生成卡号、登记缴费、更新有效期 | 前台可按固定步骤快速办理，降低漏项风险 |
| 签到统计困难 | 支持卡号、手机号或二维码签到，签到时自动校验会员有效期并记录时间 | 可快速统计到店次数、活跃会员和异常签到 |
| 续费提醒滞后 | 系统每日扫描有效期，提前 7 天、3 天和到期当天生成提醒清单 | 提高续费跟进及时性，减少会员流失 |
| 经营分析不及时 | 按日、周、月统计新增会员、续费金额、到店次数和活跃率 | 为课程安排、促销活动和人员排班提供数据依据 |
| 断网或设备异常 | 保留手机号手工查询与离线登记表，网络恢复后由前台补录并标记来源 | 保证门店业务不中断，避免因设备问题影响服务 |

4 项目开发工作量估算

根据系统规模、功能模块和课程实验要求，本项目采用按阶段分解的工作量估算法。估算单位为人月，综合考虑需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、部署和项目管理等活动。系统属于中小型信息管理系统，功能复杂度中等，数据处理以增删改查、状态更新和统计查询为主。

| 工作阶段 | 主要工作内容 | 工作量（人月） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 梳理业务流程、用户角色、数据项、功能边界，形成需求说明 | 1.2 | 12% |
| 概要设计 | 确定总体架构、模块划分、数据库概念结构和安全方案 | 1.0 | 10% |
| 详细设计 | 设计数据库表、接口、页面流程、权限规则和异常处理 | 1.2 | 12% |
| 编码实现 | 实现会员、缴费、签到、提醒、统计、权限和日志等模块 | 3.5 | 35% |
| 系统测试 | 完成单元测试、集成测试、业务流程测试和缺陷修复 | 1.4 | 14% |
| 部署集成 | 完成软件部署、数据库初始化、硬件/扫码设备接入和数据导入 | 0.9 | 9% |
| 培训与项目管理 | 用户培训、文档编写、进度协调、验收准备 | 0.8 | 8% |

由上表可得项目总工作量约为 10.0 人月。若项目计划周期为 5 个月，则平均需要 2 名全职人员持续投入。考虑不同阶段工作并行和角色差异，实际团队可由项目经理/需求分析人员、后端开发、前端开发、测试与实施人员组成，小组成员可兼职承担部分角色。

| 角色 | 投入人月 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理/需求分析 | 1.4 | 需求访谈、范围控制、计划协调、验收沟通 |
| 架构与后端开发 | 2.6 | 系统架构、数据库设计、核心业务接口和安全控制 |
| 前端开发 | 2.0 | 前台业务页面、管理报表页面、交互优化 |
| 测试工程师 | 1.4 | 测试用例、集成测试、回归测试和缺陷跟踪 |
| 实施与运维 | 1.0 | 服务器部署、硬件接入、数据迁移、备份配置 |
| 文档与培训 | 0.8 | 用户手册、培训材料、验收文档 |
| 项目管理预留 | 0.8 | 会议、评审、风险处理和进度缓冲 |

5 项目开发计划

用户要求项目在 5 个月内完成，因此采用迭代式计划安排。前 2 个月完成需求和设计，第 3 至第 4 个月完成主体开发与集成测试，第 5 个月完成部署、培训、试运行和验收。

| 月份 | 阶段目标 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1个月 | 需求分析与计划启动 | 确认业务范围、用户角色、功能清单、数据项和项目计划；完成原型草图 | 需求规格说明、项目计划、初步原型 |
| 第2个月 | 总体设计与详细设计 | 完成系统架构、数据库设计、页面流程、权限设计、硬件和网络方案 | 概要设计说明、数据库设计、接口清单 |
| 第3个月 | 核心功能开发 | 实现会员档案、办卡缴费、签到、权限登录和基础查询功能 | 可运行的核心业务版本 |
| 第4个月 | 扩展功能与系统测试 | 实现续费提醒、统计报表、日志备份；开展集成测试和缺陷修复 | 测试报告、修复后的候选版本 |
| 第5个月 | 部署集成与验收 | 完成服务器部署、数据初始化、扫码设备接入、用户培训、试运行和验收 | 上线版本、用户手册、验收材料 |

| 任务 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | ● |  |  |  |  |
| 概要/详细设计 | ● | ● |  |  |  |
| 数据库与后端开发 |  | ● | ● | ● |  |
| 前端页面开发 |  | ● | ● | ● |  |
| 硬件与软件集成 |  |  |  | ● | ● |
| 系统测试与缺陷修复 |  |  | ● | ● | ● |
| 培训、试运行、验收 |  |  |  |  | ● |

6 项目风险与保障措施

| 风险类别 | 风险描述 | 保障措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求风险 | 会员类型、收费规则或续费规则变化导致返工 | 需求阶段确认规则清单，重要变更走评审流程 |
| 数据风险 | 历史会员资料不完整或导入错误 | 上线前整理模板，导入后抽样核对，保留原始数据备份 |
| 安全风险 | 会员隐私信息泄露或越权访问 | 角色权限、日志审计、HTTPS、数据库备份和敏感信息限制展示 |
| 进度风险 | 开发任务集中在后期导致测试不足 | 按月交付阶段成果，核心功能优先开发，预留测试修复时间 |
| 设备风险 | 扫码器、网络或服务器故障影响签到 | 保留手工签到和补录机制，部署监控与定期备份 |

7 结论

健身房会员管理系统具有明确的业务需求和较好的技术、经济、操作可行性。通过统一会员档案、标准化办卡缴费流程、自动签到记录、续费提醒和经营统计，可以有效解决当前人工管理效率低、数据分散、提醒不及时和统计困难等问题。

在 5 个月开发周期内，项目总工作量约 10.0 人月，采用 2 人左右的平均投入并按阶段安排需求、设计、开发、测试、部署和验收工作，能够满足课程实验对软件项目解决方案和项目计划设计的要求。